## Sheet1
问题 | 确认人 | 确认时间 | 答复人 | 答复结果 | 确认状态 | 最终结果 | 备注
首页新闻列表接口以及新闻详情接口 | 武文奇 | 2020-09-17 | 肖露露 | 移动门户后台管理系统配置视图，获取viewId,前端调用接口接口（提供dll文件，封装接口，后台服务应该已经有了） 客户提供移动门户部署文档，里面有建立视图的说明 和接口简要说明 | 已确认 | 已解决 | 已提供接口
获取应用列表接口 | 武文奇 | 2020-09-17 | 张文通 | 没有提供接口，云++处理，需要给田总发邮件 | 已确认 | 未解决 | 需要相关接口，否则客户手动添加首页应用，有接口可以在列表中选择某应用放在首页。 单点登录需要测试如何打开，目前测试打开的是一个登录页面，需要开发告诉武文奇协助解决
首页应用单点登录 | 武文奇 | 2020-09-17 | 张文通 | 没有提供接口，云++处理，需要给田总发邮件 | 已确认 | 未解决
在后台首页如何配置到云++，嵌套到云++app | 武文奇 | 2020-09-17 | 张世勋 | 1、首页放到云++app,页面怎么集成，是不是可以通过后台上传链接实现 2、登录成功以后，现在直接跳转到工作台，怎么设置跳转到首页 云++平台可以集成首页，在后台进行配置，具体怎么配置，可以发给张工处理 | 已确认 | 待确认 | 需要测试一下
用户注册接口，通过用户名，密码，手机号，短信验证码注册 | 武文奇 | 2020-09-17 | 刘强 | 调用浪潮云opensource开发文档，成员管理接口。 | 已确认 | 待确认 | 注册需要放在扫码后的页面是否可以，待确认，云+是否可以在登录页添加注册功能
短信接口 | 武文奇 | 2020-09-16 |  |  | 已解决 | 进行中 | 客户反馈找康总
同步组织架构的那个部门下，接口是否有设定 | 武文奇 | 2020-09-17 | 刘强 | 用户注册以后，可以统一放在同一部门下，分配角色和权限 | 已确认 | 已解决 | 需要预设一个部门，并提供组织标识
后台可以分配角色和权限 | 武文奇 | 2020-09-17 | 刘强 | 用户注册以后，可以统一放在同一部门下，分配角色和权限 | 已确认 | 已解决 | 需要预设一个角色，并提供角色标识
开屏广告可以定制，用户可以修改 | 武文奇 | 2020-09-17 | 张世勋 | 不能上传多个广告图片，可以做一个滚动的图片，具体能否实现待确认 | 已确认 | 已解决 | 暂时这样处理
应用频率统计 | 武文奇 |  |  | 首页可以记录应用使用时间和次数， 工作台的应用，是云++开发的，不能进行统计怎么解决 | 已确认 | 未解决 | 云+应用列表是否支持统计频率
APP选用技术，考虑嵌入后造成冲突或兼容问题，尽量与云+app采用相同技术，所以需要云+提供APP所涉及的技术如：react native, 或者是fluster; web前端,是用的jsp还是vue | 武文奇 | 2020-09-17 | 张世勋 | 云++是原生开发的，应用可能是图片，也可能是html连接 后台用C#开发 | 已确认 | 已解决
该接口是否能够使用，例如：创建用户是不是就是注册，为什么之前确认是没有注册接口的https://open.inspuronline.com/cloud/#/document/mddoc/cloudplus%2Fdocs-ecp%2F%E9%80%9A%E8%AE%AF%E5%BD%95%E7%AE%A1%E7%90%86%2F%E6%88%90%E5%91%98%E7%AE%A1%E7%90%86.md | 武文奇 | 2020-09-17 |  | 首页放到登录的方式，存在很多问题： 1、不安全，所有的用户都可以注册 2、集团新闻和咨询等栏目都是通过权限显示的，没有登录怎么显示 3、主要是应用原生的框架，改动比较大 | 已确认 | 已解决
首页是h5集成进去后，通过什么方法打开一个窗口显示详情或外部链接 | 武文奇 |  |  |  | 待确认
是否可以在登录页面加一个注册按钮，我们提供内容和地址（地址可以配置），或者在云上app把代码拷贝过来直接实现注册。 | 武文奇 |  |  |  | 待确认