## Sheet1
问题 | 确认人 | 确认时间 | 答复人 | 答复结果 | 最终状态 | 备注
首页新闻列表接口以及新闻详情接口 | 武文奇 |  |  | 和云++沟通，新闻门户不是云++做的，不能提供接口 | 未解决
获取应用列表接口 | 武文奇 |  |  | 和云++沟通后，不能提供应用列表的接口 | 未解决
首页应用单点登录 | 武文奇 |  |  |  | 待确认 | 必须提供因为首页需要打开应用
在后台首页如何配置到云++，嵌套到云++app | 武文奇 |  |  | 首页放到云++app,页面怎么集成，是不是可以通过后台上传链接实现 登录成功以后，现在直接跳转到工作台，怎么设置跳转到首页
用户注册接口，通过用户名，密码，手机号，短信验证码注册 | 武文奇 |  |  | 和云++开发人员沟通，没有此接口。 | 未解决 | 群众必须能够注册
短信接口 | 武文奇
同步组织架构的那个部门下，接口是否有设定 | 武文奇
后台可以分配角色和权限 | 武文奇
开屏广告可以定制，用户可以修改 | 武文奇 |  |  | 和云++沟通后确认，可以修改单个图片，后台没有开发权限不能上传多个图片 | 已确认 | 暂时这样处理
应用频率统计 | 武文奇 |  |  | 首页可以记录应用使用时间和次数， 工作台的应用，是云++开发的，不能进行统计怎么解决
APP选用技术，考虑嵌入后造成冲突或兼容问题，尽量与云+app采用相同技术，所以需要云+提供APP所涉及的技术如：react native, 或者是fluster; web前端,是用的jsp还是vue | 武文奇
该接口是否能够使用，例如：创建用户是不是就是注册，为什么之前确认是没有注册接口的https://open.inspuronline.com/cloud/#/document/mddoc/cloudplus%2Fdocs-ecp%2F%E9%80%9A%E8%AE%AF%E5%BD%95%E7%AE%A1%E7%90%86%2F%E6%88%90%E5%91%98%E7%AE%A1%E7%90%86.md | 武文奇